## Cronograma do Projeto
ID | Fase / Atividade | Responsável | Início | Término | Duração (Dias) | Status
1.0 | Iniciação do Projeto | Claudio Gastão | 31/03/2026 | 2026-04-05 | 5 | Concluído
1.1 | Elaboração do TAP | Wesley Carvalho | 31/03/2026 | 2026-04-02 | 2 | Concluído
1.2 | Aprovação do TAP | Sidney Galeote | 2026-04-03 | 2026-04-05 | 2 | Concluído
2.0 | Planejamento | Claudio Gastão | 01/04/2026 | 2026-05-05 | 34 | Em Andamento
2.1 | Elaboração da EAP | Wesley Lins | 2026-04-06 | 2026-04-11 | 5 | Concluído
2.2 | Matriz de Rastreabilidade | Wesley Lins | 2026-04-12 | 2026-04-22 | 10 | Concluído
2.3 | Plano de Riscos e Comunicação | Vinicius Britto | 2026-04-23 | 2026-05-03 | 10 | Concluído
2.4 | Cronograma Detalhado | Wesley Carvalho | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 4 | Em Andamento
3.0 | Execução e Entrega (Figma/MVP) | Equipe | 05/05/2026 | 2026-05-15 | 10 | Iniciando
3.1 | Protótipo de Alta Fidelidade (Figma) | Wesley Lins | 05/05/2026 | 2026-05-05 | 0 | Concluído (Entrega Hoje)
3.2 | Refatoração de Componentes | Vinicius Britto | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 6 | Pendente
3.3 | Validação de UI/UX com Cliente | Claudio/Wesley | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 2 | Pendente
4.0 | Desenvolvimento Técnico e Encerramento | Equipe | 16/05/2026 | 2026-06-15 | 30 | Pendente
4.1 | Implementação de Banco de Dados | Wesley Lins | 16/05/2026 | 2026-05-30 | 14 | Pendente
4.2 | Testes Finais e Documentação | Claudio Gastão | 2026-05-31 | 2026-06-10 | 10 | Pendente
4.3 | Encerramento e Lições Aprendidas | Equipe | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 4 | Pendente
Formulas:
Término = [Início]+[Duração (Dias)]
Início = [Término, row above]+1