## Lessons Learned
Lessons Learned Document 02/06/2026
|  |  | Desenvolvimento e Gerenciamento de Nova Plataforma para Acompanhamento de Projetos pelo Método Kanban |  | Cláudio Gastão Júnior
Sl.No | + / - | Phase | Category | Problem/Success Summary | Impact | Recommendation
| + | Planejamento | Project Management | Utilização do Trello para organização e acompanhamento das atividades da equipe. | Melhor visualização das tarefas e maior controle sobre as entregas previstas. | Continuar utilizando ferramentas visuais de gerenciamento desde o início do projeto.
| + | Execução | Metodologia | Aplicação combinada de Kanban e PMBOK durante o desenvolvimento do projeto. | Melhor organização das atividades e maior controle da documentação do projeto. | Adotar abordagem híbrida em projetos acadêmicos semelhantes.
| - | Execução | Requisitos | Alguns requisitos foram refinados somente durante o desenvolvimento do sistema. | Necessidade de ajustes em tarefas já planejadas. | Detalhar melhor os requisitos antes do início da implementação.
| - | Monitoramento e Controle | Cronograma | Dificuldade para conciliar horários entre os integrantes da equipe. | Algumas atividades foram concluídas mais próximas do prazo final. | Definir reuniões periódicas e responsabilidades com maior antecedência.
| + | Encerramento | Documentação | Produção dos documentos de gerenciamento exigidos pelo PMBOK. | Maior controle sobre o projeto e melhor organização das informações. | Manter a documentação atualizada durante todo o ciclo de vida do projeto.
Note on C5: + Refers to any success - Refers to any failures or areas of improvement
Note on D5: Phase can be any phase in the project ex: Requirement Gathering, CUT, Testing etc.
Note on E5: Subphases / Stages / Areas of the project.
Note on F5: - Typically one liner summary. - What went well? OR What went wrong? OR What was especially difficult? - Problem Statement OR Success Summary. Ex:- Addition of new user stories after freezing the scope of the project, Delay in resource onboarding to the project, software License expired etc. Pre Validation of functionalities by referance group before UAT, Performance baseline before starting the project etc.
Note on G5: What was the impact on project? Explain precisely Ex:- Effort over run, Delay in Cosure of UAT and hence Project delay, Blocker during user validation etc. Zero Blockers, Critical defects post Go-Live, Completion of Development actvities well in advance.
Note on H5: - What could be done differently to get a better outcome or effect? Ex: Performance Proof Of Concepts to evaluate the feasibilities, Carry out Risk Mangement with appropriate Risk Mitigation and Contigency plans, Follow the same for upcoming devlopment projects.

## Instructions (hidden)
Process Flow

## LOV (hidden)
+ / - | Category
+ | Requirement Gathering
- | Design
Coding and Unit Testing
Deploy
Testing
User Acceptance Testing
Project Management
Others
Gerenciamento