## Matriz de Riscos
ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Nível | Mitigação
R01 | Atraso no desenvolvimento | Alta | Alto | Crítico | Divisão clara de tarefas e acompanhamento semanal
R02 | Problemas no deploy online | Média | Alto | Alto | Realização de testes prévios
R03 | Dificuldade na construção da UI/UX | Média | Médio | Médio | Uso de referências e protótipos
R04 | Falhas na integração visual das telas | Média | Médio | Médio | Padronização do layout
R05 | Indisponibilidade de membros da equipe | Baixa | Alto | Médio | Redistribuição das atividades

## Mapa Visual
Mapa de Probabilidade x Impacto
| Baixa | Média | Alta
Alto | R05 | R02 | R01
Médio |  | R03 R04
Baixo